## Planilha1
ID | Ação | Responsável | Data de início | Data Planejada de Entrega | Data de Finalização
A | RESUMO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024
B | INTRODUÇÃO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 2024-11-11
C | LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024
D | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | ARREGINALDO JUNIOR | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024
E | FUNDAMENTOS DE REDES DE DADOS E COMUNICAÇÃO | CAMILA PEREIRA | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 2024-11-11
F | MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO | ARREGINALDO JUNIOR | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024
G | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | CAMILA PEREIRA | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 2024-11-11
H | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | CAMILA PEREIRA | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 2024-11-11
I | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024
J | CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024
K | DESENVOLVIMENTO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024
L | CONCLUSÃO | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024
M | REFERÊNCIAS | LÍVIA BORGES | 18/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024
N.1 | CÓDIGO DE TIPO DE PRODUTO | GABRIEL ROXO | 18/09/2024 | 2024-11-05 | 28/10/2024
N.2 | PRECIFICAÇÃO DE CUSTO | GABRIEL ROXO | 18/09/2024 | 2024-11-05 | 2024-10-28
N.3 | PRECIFICAÇÃO DE VENDA | GABRIEL ROXO | 18/09/2024 | 2024-11-05 | 2024-11-01
O.1 | QUANTIDADE | GABRIEL ROXO | 18/09/2024 | 2024-11-05 | 2024-11-02
P.1 | DATA DE SAÍDA | GABRIEL ROXO | 18/09/2024 | 2024-11-05 | 2024-11-04
P.2 | VALOR ADQUIRIDO | GABRIEL ROXO | 18/09/2024 | 2024-11-05 | 2024-11-05